## Лист1
План проекта
Свет будущего
Дата | Задача | Результат
11.01.2021-17.01.2021 | Разработка плана проведения форума "Свет будущего". | Составлен план проведения мероприятия.
18.01.2021-24.01.2021 | Составление и утверждение положения о проведении форума. | Утвеждено положение руководителем проекта.
25.01.2021-31.01.2021 | Согласование состава организаторов проекта. | Утвержден состав организаторов проекта.
01.02.2021-07.02.2021 | Составление рекламной компании. | Разработка и утверждение контент-плана, направленного на информирование о деятельности проекта. Медиагруппа - ? волонтеров.
08.02.2021-18.02.2021 | Подготовка рекламной компании. Разработка логотипа мероприятия. | Разработка и подготовка контент наполнения для размещения в соц. сетях форума (съемка и монтаж видео, верстка афиш, публикаций), подготовка информационных писем для понциальных спонсоров и партнеров, а так же для рассылки по школам и вузам. Разработка и верстка логотипа форума. Медиагруппа - ? волонтеров.
19.02.2021-28.02.2021 | Привлечение партнеров и спонсоров.
01.03.2021-21.03.2021 | Поиск спикеров. Приглашение спикеров с ОВЗ.
22.03.2021-11.04.2021 | Разработка обучающих материалов и платформы для онлайн версии мероприятия. Разработка баннеров.
12.04.2021-30.05.2021 | Запуск рекламной компании и открытие регистрации участников. | Размещение в соц. сетях форума, а так же размещение на информации у партнеров. Начало приема заявок участников.
12.04.2021-30.05.2021 | Прием заявок. Подготовка волонтеров. | Просмотр и анализ заявок. При необходимости привлечение дополнительных волонтеров для работы с людьми с ОВЗ. Проведение обучения для имеющегося волонтерского состава по работе с людьми с ОВЗ.
31.05.2021-01.06.2021 | Проведение форума
02.06.2021-06.06.2021 | Подведение итогов мероприятия, награждение волонтеров, организаторов, спикеров, помощников спикеров.
07.06.2021-13.06.2021 | Обсуждение мультипликативности